**Отчет о работе РИП
МОУ «Начальная школа № 5»
«Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»
 за 2 квартал 2022года**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Причины отклонений.****Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2 квартал** |
|  |
| **Апрель** | Участие педагогов во Всероссийской научно-методической конференции «Текст. Образование. Коммуникация: стратегии работы с текстом как основа формирования функциональной грамотности». (05.04.2022) | 2 педагога (Богданова А.Ю. и Федотова С.В.)Учителя приняли участие во Всероссийской научно-методической конференции.  |  |  |
| **Апрель** | Участие в вебинаре по теме «Формирование читательской грамотности обучающихся на уроке».*(ГАУ ЯО ДПО ИРО).*(18.04.2022) | 1 педагог (Богданова А.Ю.) |  |  |
| Участие в семинаре по представлению опыта и результатов работы педагогического коллектива МОУ СШ № 9 в рамках «Панорамы лучших практик формирования ФГ» (21.04.2022) | 2 педагога (Богданова А.Ю., Борисова Н.С) |  |  |
| Участия педагогов в вебинаре «Система работы с детской книгой в начальной школе в контексте формирования функциональной грамотности младших школьников» (ГАУ ЯО ДПО ИРО). (24.04. 2022) | 3 педагога (Богданова А.Ю., Федотова С.В., Петрова О.А.) |  |  |
| **Апрель-май** | Пополнение банка дидактических и информационно-методических материалов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | 6 педагогов | Составление заданий по формированию читательской грамотности по параллелям.  |  |
| **Май** | Участие педагогов в заседании ГМО учителей начальной школы. Воркшоп «Современные педагогические технологии как инструмент формирования функциональной грамотности младших школьников» (18.05.2022) | Все педагоги |  |  |
| **Май**  | Проведение методического совещания по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | 12 педагогов | Было проведено методическое совещание по вопросу обновленных ФГОС, на котором обсуждался вопрос формирования ФГ на 2022-2023 учебный год, что нужно сделать в рамках РИП. |  |
| **Июнь** | Участие педагогов в заседании Городской проблемной группы по вопросам РИП(16.06.2022) | 2 педагога (Богданова А.Ю., Петрова О. А.) | Задачи на 3 и 4 квартал, что нужно сделать до ноября 2022 в рамках РИП. |  |