ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5»

за 1 квартал 2023 года

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте: - о повышении квалификации (за последние 3 года) и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогического работника | Информация проверена, актуализирована |  | 26.01.2023 | Густелева Л.А., директор | выполнено | 26.01.2023 |
| 1.2. | - о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) | Информация проверена, актуализирована |  | 26.01.2023 | Густелева Л.А., директор | выполнено | 26.01.2023 |
| 1.3. | - о преподаваемых педагогическим работником дисциплинах | Информация проверена, актуализирована |  | 30.01.2023, далее ежемесячно | Густелева Л.А., директор | выполнено | 26.01.2023 |
| 1.4. | Отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Размещение на сайте анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее для дистанционного способа взаимодействия с получателями услуг |  | 28.04.2023 | Густелева Л.А., директор | в работе |  |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации; - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Подготовка ходатайства в Управление образования на включение мероприятия в ГЦП «Доступная среда» | 23.03.2023 |  | Густелева Л.А., директор | в работе |  |
| 3.2. | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Необходимо обеспечить: - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Анализ возможностей программ обучения и подбор специалиста | 20.09.2023 |  | Густелева Л.А., директор |  |  |
| 3.3. | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Необходимо обеспечить: - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | Внесение изменений в должностные инструкции работников в части сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 15.02.2023 |  | Густелева Л.А., директор | выполнено | 15.02.2023 |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |