**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| *Вид работ 1:* Проведение диагностики педагогов, с целью выявления у них дефицитов при работе над формированием ФГ. |
| Диагностика профессиональных затруднений при формировании ФГ и анализ её результатов  | Февраль 2020 года | Выявлены дефициты педагогов ООО по формированию ФГ и наиболее удобных форм методического сопровождения. Выявлены педагоги , имеющие опыт работы по формированию ФГ | Заполненная форма для анализа анкет, выводы по результатам диагностики. |  |
| *Вид работ 2:* Разработка плана методической работы в ООО и его реализация с использованием различных форм организации внутрифирменного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся. |
| Формирование рабочей группы по сопровождению работы по формированию ФГ | Апрель 2020 г. | Сформирована рабочая группа из педагогов, имеющих опыт работы по формированию ФГ | Приказ о формировании рабочей группы |  |
| Заседание рабочей группы по разработке плана методической работы. | Май 2020 г.  | Спроектирован план методической работы в ООО с учётом необходимости решения проблемы формирования ФГ у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики | План методической работы |  |
| Проведение заседания педсовета по вопросам формирования ФГ. | Август 2020 г. | Педагоги школы ознакомлены с теоретическими вопросами, касающимися ФГ, планом методической работы, намечены направления по работе над ФГ. Между педагогами распределены индивидуальные задания. | Протокол заседания педагогического совета. |  |
| Реализация плана с использованием различных форм организации внутрифирменного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся  | Сентябрь 2020 — ноябрь 2022  | Проведены семинары, конкурсы, конференции, мастер-классы, открытые уроки и др. формы внутрифирменного обучения. Обеспечено участие педагогов ООО в семинарах, конференциях, вебинарах и др. методических мероприятиях муниципального и регионального уровня по теме формирования ФГ  | Информация о реализации плана в ежеквартальных отчётах. Материалы проведённых мероприятий  |  |
| *Вид работ 3:* Создание и организация работы творческих групп педагогов с целью определения и внедрения в практику педагогов наиболее эффективных педагогических технологий и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ. |
| Семинар «Формы работы по формированию ФГ младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности»  | Январь 2021 | Представлены методические идеи для реализации плана методической работы. Выявлены наиболее интересные направления. Сформированы творческие группы для дальнейшей работы в выявленных направлениях. | Выступления педагогов. Презентация методических идей. Сформированы творческие группы. |  |
| Работа творческих групп: сбор информации, поиск и разработка методических материалов. Обмен опытом.  | Январь 2021 – ноябрь 2022 | Накоплены материалы по формированию ФГ у младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности. Проведены мастер-классы, семинары, педагогические советы | Программы внеурочной деятельности. Сценарии мастер-классов. Выступления на семинарах и педагогических советах. Ежеквартальные отчёты о выполненной работе. |  |
| *Вид работ 4:* Отбор и разработка проектных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. Апробация данных материалов. |
| Организация работы педагогов по отбору и проектных задач  | Январь 2021 – май 2022 |

|  |
| --- |
| В рамках работы ГМО и школьных проблемных и творческих групп педагогов произведён отбор и разработка проектных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. Разработаны и представлены не менее трёх проектных задач для публикации в сборниках ММС |

 | Методические разработки. |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Обеспечение участия педагогов в работе ГМО по созданию картотеки заданий практико-ориентированного характера  |  |

 | Ноябрь 2020 — май 2022  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Обеспечение участия и методического сопровождения педагогов в Городском конкурсе методических разработок по формированию ФГ  |   |

 | Октябрь 2021, октябрь 2022  | Ежегодное участие в конкурсе одного педагога от школы. | Методические разработки. Заявки на участие в конкурсе. Сертификаты участника конкурса. |  |
| *Вид работ 5:* Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ, их места и времени. |
| Заседания административного совета, проведение педагогических советов, методических совещаний, семинаров с целью определения форм, места и времени работы по формированию ФГ  |  Сентябрь 2020 – декабрь 2020 | Рассмотрены возможности уроков и разнообразных форм внеурочной деятельности для организации работы по формированию ФГ. Выбраны наиболее целесообразные  | Программы внеурочной деятельности, Сведения о мероприятиях, направленных на формирование ФГ  |  |
| *Вид работ 6:* Внесение изменений в ООП НОО, разработка локальных актов ООО, в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся. |
| Участие в работе проблемной группы по вопросам нормативного сопровождения процесса формирования ФГ  |  Сроки заседаний дополнительно  | В процессе взаимного обсуждения определены изменения, которые нужно внести ООП и локальные акты  | Участие в обсуждении  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка локальных актов в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся  |  |  |  |
|  |

 | В течение всего срока работы над проектом, по мере необходимости |

|  |
| --- |
| Разработаны локальные акты ООО, регламентирующие работу по формированию ФГ  |

 | Предоставление сведений о внесённых изменениях на заседаниях рабочей группы |  |
| Внесение изменений в ООП НОО  |

|  |
| --- |
| В течение всего срока работы над проектом, по мере необходимости  |

 | Внесены изменения в ООП НОО  | Предоставление сведений о внесённых изменениях на заседаниях проблемной группы  |  |
| *Вид работ 7:* Осуществление мониторинга профессионального роста педагогов МР при работе над формированием ФГ. |
| Промежуточная диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Октябрь 2021  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Произошло сокращение количества затруднений и дефицитов педагогов при работе по формированию ФГ не менее, чем у 30% учителей  |  |

 | Аналитическая справка (выводы) по результатам диагностики |  |
|

|  |
| --- |
| Итоговая диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ  |

 | Октябрь 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Произошло повышение теоретической и методической компетентности при формировании ФГ не менее, чем у 60% учителей  |  |

 | Аналитическая справка (выводы) по результатам диагностики |  |
| *Вид работ 8:* Обобщение опыта педагогов ООО по формированию функциональной грамотности обучающихся, оформление материалов для публикаций в сборниках ММС (проектные задачи для начальной школы, технологические карты уроков, статьи педагогов с обобщением опыта использования технологий и приёмов работы по формированию ФГ). |
| Сбор, оформление и предоставление материалов с опытом работы педагогов для публикаций в сборниках ММС | Сентябрь 2022 – декабрь 2022 | Оформлены и предоставлены для публикаций в сборниках ММС не менее 2 статей с описанием опыта применения учителями педагогических технологий, способов и приёмов работы по формированию  | Статьи для сборника |  |
| *Вид работ 9:* Распространение результатов работы ООО по проекту на муниципальном и региональном уровнях в форме проведения семинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков и др. |
| Проведение семинара для ООО Переславского МР в рамках городского мероприятия «Панорама успешных практик формирования ФГ» | Март 2021 — ноябрь 2022 (по отдельному графику) | Представлен положительный опыт работы педагогического коллектива по формированию ФГ на муниципальном уровне | Участники семинаров будут ознакомлены с лучшими практиками работы по формированию ФГ в ООО Переславского МР |  |
| Посещение семинаров, проводимых другими ООО Переславского МР в рамках городского мероприятия «Панорама успешных практик формирования ФГ» | Март 2021 — ноябрь 2022 (по отдельному графику) | Участники семинаров будут ознакомлены с лучшими практиками работы по формированию ФГ в ООО Переславского МР |  |  |
| Участие педагогического коллектива и отдельных педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровней, направленных на распространение положительного опыта ООО ГО г. Переславля-Залесского по формированию ФГ обучающихся в формате семинаров, конференций, мастер-классов  | По мере проведения таких мероприятий | Представлены лучшие практики формирования ФГ на муниципальном и региональном уровнях |  |  |
| *Вид работ 10:* Участие административных работников ООО в работе городской проектной группы. |
| Заседания рабочей группы | В течение всего срока реализации проекта | Получение необходимой помощи в ходе реализации проекта в процессе совместного обсуждения возникающих вопросов и проблем | Участие в заседаниях РГ |  |
| *Вид работ 11:* Предоставление ежеквартальных отчётов о выполнении работ по проект |
| Отчёт о выполнении работ по проекту | Ежеквартально до 8 числа |  | Отчёт, согласно форме, указанной в техническом задании |  |